## Slide 1
操業日報のデータ化プロジェクト
Excel日報から JUST.DB へ
移行を成功させる進め方
入力はJUST.DB、閲覧はブラウザ＋Excel ─ 小さく始めて確実に定着させる
0
1
2
3
4
5
6
7
STEP 0 → 7

## Slide 2
結論：閲覧は「用途で使い分け」る
2
ブラウザとExcelのどちらか一方に決める必要はありません。用途で役割を分けます。
ブラウザ（JUST.DB）
基本の閲覧方法
日々の生産数・不良率・停止時間を確認
ファイルを開かず常に最新データ
一覧・集計・グラフをブックマーク共有
スマホ・タブレットからも確認できる
Excel
分析用の補助
月次分析・独自のグラフ作成
CSV出力して取り込む
ピボット入りの定型ファイルを用意
将来はAPI連携で自動取得も検討

## Slide 3
成功のカギ：考え方を切り替える
3
今のExcel ＝ 見た目（帳票）
1日
2日
3日
…
1号機
520
498
530
2号機
410
—
402
3号機
615
600
588
日付が横に並ぶ・結合セル・表記ゆれ
JUST.DB ＝ データ（1件＝1行）
日付
設備
生産数
9/1
1号機
520
9/1
2号機
410
9/2
1号機
498
縦に積み上げる → 集計・グラフは自動
よくある失敗
今のExcelの見た目をそのままJUST.DBで再現しようとすること。
帳票の形は後から出力で作れます。まずは「データの形」を正しく作ることを優先します。

## Slide 4
全体ロードマップ（目安：約3〜4か月）
4
0
目的・体制
を決める
1週間
1
Excel日報
の棚卸し
1〜2週間
2
テーブル
設計
1週間
3
試作・
現場テスト
2週間
4
並行運用
2〜4週間
5
本番切替・
データ移行
切替日
6
閲覧・
Excel連携
切替後
7
他ラインへ
展開・改善
1〜2か月後
準備
つくる・試す
切り替える
広げる
ポイント
最初は「1ライン（1工程）」だけで始め、成功例を作ってから広げます。
本番前（STEP 3まで）に作り直すのは安く、本番後は高くつきます。

## Slide 5
STEP 0
目的と範囲、体制を決める
5
何を良くしたいのか
入力の手間を減らす
転記・再入力をなくす
集計を自動化
手作業の集計をなくす
リアルタイム共有
最新状況を全員で共有
ミスをなくす
選択式・入力チェック
最初の範囲：1ライン（または1工程）の日報だけ
体制（3つの役割）
1
推進責任者（1名）
全体の判断・スケジュール管理
2
現場キーパーソン（1〜2名）
入力者代表。使いやすさを判断
3
閲覧者代表（1名）
管理職。見たい指標を決める
期間の目安：1週間

## Slide 6
STEP 1
今のExcel日報を棚卸しする
6
日報の項目を1つずつ、次の4つに分けます。
分類 | 例 | JUST.DBでの扱い
① 入力する項目 | 日付、シフト、設備No、品番、生産数、不良数、停止時間、停止理由、担当者 | 入力欄にする
② 選択肢から選ぶ項目 | 設備、品番、不良区分、停止理由 | マスタを作り、そこから選ぶ
③ 計算で出す項目 | 良品数、不良率、稼働率、月累計 | 計算・集計で出す（入力させない）
④ 見た目だけのもの | 結合セル、表紙、押印欄 | 移行しない（必要なら出力で作る）
あわせて確認
表記ゆれが多い項目（「成形機1号」「1号機」「#1」など）を洗い出す。
これがマスタにすべき項目です。（期間の目安：1〜2週間）

## Slide 7
STEP 2
テーブルを設計する
7
基本の形は「1行 ＝ 1日 × 1シフト × 1設備（× 1品番）」
日報明細（メイン）
日付 / シフト / 担当者
設備 → 設備マスタ
品番 → 品番マスタ
生産数 / 不良数
停止時間（分）
停止理由 → 停止理由マスタ
備考
※良品数・不良率は計算項目
設備マスタ
設備No / 設備名 / ライン / 有効フラグ
品番マスタ
品番 / 品名 / 樹脂材料 / 標準サイクル / 取り数
停止理由マスタ
コード / 理由 / 区分（計画停止・故障・段取り）
不良区分マスタ
コード / 内容（ショート・バリ・ヒケ・異物）
停止・不良が複数ある
「停止明細」「不良明細」を別テーブルに。列を増やさない
入力チェック
必須項目・数値範囲（例：不良数 ≤ 生産数）をここで決める

## Slide 8
STEP 3
試作して、現場で試す
8
JUST.DBでテーブルと入力フォームを作り、実際に使う場所・人で試します（期間の目安：2週間）
入力側のチェック
現場PC・タブレット・スマホで使えるか
手袋のままでも押せるか
選択肢が多すぎないか
1回の入力に何分かかるか
入力ミスがチェックで止まるか
閲覧側：管理職に見てもらう3画面
1
当日の一覧
設備別に今日の状況
2
日別・設備別の集計
生産数・不良率・停止時間
3
月間の推移グラフ
傾向と異常の早期発見

## Slide 9
STEP 4-5
並行運用から本番切替へ
9
STEP 4
並行運用（2〜4週間）
対象ラインでExcelとの二重入力を期間限定で行う
終了日を最初に決めておく
毎週、JUST.DBとExcelの集計を突き合わせる
差があれば原因（入力ルール・計算式）をつぶす
入力ルールを1枚のマニュアルにまとめる
STEP 5
本番切替と過去データ移行
切替日を決め「Excel入力はこの日で終わり」と宣言
Excelは読み取り専用にして保管
過去データは必要な期間だけ（例：直近1年）移す
表記ゆれはマスタのコードに直してからCSVで取り込む
全期間を無理に移す必要はない

## Slide 10
STEP 6-7
閲覧方法を整え、他ラインへ広げる
10
STEP 6 閲覧とExcel連携
毎日の確認
一覧・集計・グラフのブックマークを配る（例：今日の日報／今月の設備別集計）
Excelで分析
CSV出力を使う。ピボット入りの定型Excelを用意し、CSVを差し替えるだけで更新
さらに自動化
JUST.DBのAPI連携で自動取得（情報システム担当と相談。最初からは不要）
STEP 7 展開と改善
1ラインで1〜2か月安定したら、同じ設計で他ラインへ
マスタに設備を追加するだけで済む形が理想
月1回、入力者・閲覧者から「使いにくい点」を集めて改善

## Slide 11
成功のための5つのポイント
11
1
小さく始める
1ラインで成功例を作ってから広げる
2
入力する人を優先
入力が面倒だと定着しない。選択式を増やし、計算はシステムに任せる
3
マスタで表記をそろえる
これが集計の質を決める
4
二重運用は終わりを決める
終わりがないとExcelに戻ってしまう
5
権限と修正ルールを決める
誰が入力・修正・削除できるか、確定後の修正はどうするか

## Slide 12
次のアクション
今の日報Excel（ダミーデータでも可）があれば、次のものを具体的に作成できます。
1
項目の棚卸し表
STEP 1
2
テーブル設計案
STEP 2
3
過去データ移行用のCSV整形
STEP 5
4
CSV差し替え式の分析用Excel
STEP 6